## Vòng 1
Thời gian | Ngày | Nội dung | Ghi chú | PCCV
9h00-10h30 15h00-16h30 | 5/3-9/3 | Ban Truyền thông thông báo lịch thi cho thí sinh, gửi email, gọi điện thoại, nhắn tin,... | Triển khai trước 4 ngày, yêu cầu thí sinh confirm lại sau khi nhận được mail, sau 1 ngày 0 thấy confirm cần liên lạc lại. Nếu 3h trước giờ thi thí sinh chưa confirm sẽ loại khỏi danh sách thí sinh dự thi.
11h30-13h30 | 2018-03-10 | Chuẩn bị phòng thi. | -Kê bàn ghế. -Chuẩn bị bàn check in cho thí sinh. Ban Sự kiện hỗ trợ kê bàn ghế. Ban Truyền thông phụ trách check in cho thí sinh.
13h45-13h55 |  | Tập trung thí sinh. | Ban Chuyên môn phụ trách, chỉ định người trông thi.
14h00-14h15 |  | Phát đề cho thí sinh.
14h15- |  | Thí sinh làm bài thi.
Hết giờ làm bài, thu bài của thí sinh.
| 11/3-12/3 | Chấm bài thí sinh. | Ban Chuyên môn chấm chính, có thể gọi các ban hỗ trợ.
8h00-17h00 | 13/3-14/3 | Thông báo kết quả thi trên fanpage CLB, qua mail cho thí sinh. | Ban Truyền thông tổng hợp lại, ban Kỹ thuật hỗ trợ design bảng kết quả để đăng lên fanpage. Thông báo cho thí sinh cần có thông báo lịch thi vòng 2 cho thí sinh đã qua vòng 1, có lời cảm ơn, chúc mừng,...

## Vòng 2
Concours de Connaissances 2018 vòng chung kết
Thời gian | Hoạt động | Nội dung | Phụ trách |  | Ghi ghú
| Kiểm tra lại số lượng đồ dùng. | Ban Sự kiện kiểm tra số lượng đồ dùng, thiếu sẽ bổ sung thêm ngay, ghi lại số lượng | Chị Thùy + Trung Trung
6h30-7h15 | Phụ trách thí sinh | Quản lí đồ đạc thí sinh | Vân Anh Nguyễn
|  | - Gọi điện ( thứ 6 + sáng thứ 7) - Tập trung thí sinh bên cạnh phông - Danh sách thí sinh + Phân team thí sinh | Lễ tân
| Quản lí khu nhà tài trợ | - Kê 3 bàn cho nhà tài trợ | Trung Trung
|  | - Set up đồ + trông khu nhà tài trợ | Ngọc Anh
| Chuẩn bị, set up sân khấu. | Ban Sự kiện lead, các ban khác hỗ trợ. Ban Kỹ thuật chạy thử máy.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0pbZLyP7gsSbJ7GcGKn5R3u0U5z-eKiZeaTNN3vyuY/edit#gid=875496072
7h45 | Tiết mục nhảy | Nhảy:Mai + Hải Bình + Jesh (Gửi beat cho bên âm thanh deadline: sáng Thứ 6) Chuẩn bị ở vùng trũng xuống ở sân trong thời gian tiết mục nhảy chuẩn bị sẵn miếng xốp cho thí sinh, bảng, bút. Chuẩn bị ở sân cao phía trên. | Âm thanh | Nui | Lấy nhạc từ Mai
7h55-8h | Giới thiệu chương trình + Giới thiệu giám khảo |  | MC : Dương Trần + Nhiếm
8h-8h20 | Bắt đầu thi phần 1. | Thi 10 câu đầu tiên trước. | MC : Dương +Nhiếm |  | 30'' phút/câu Trong lúc giơ bảng sẽ dịch câu hỏi sang tiếng việt
8h20-8h30 | Trò chơi cứu trợ. | Ý tưởng trò chơi: Đưa bóng về đích. Thể thức: + 2 đội xanh vs đỏ (6 ng/đội). Mỗi đội 6 thành viên clb hoặc khán giả. Dùng ruy-băng buộc tay để phân đội. + 6 người trong đội chia làm 3 cặp. Buộc chân vào nhau, dùng đầu kẹp bóng di chuyển về đích, thả bóng vào hộp. ( cặp 1 về đích xong cặp 2 mới bắt đầu đi…) đội nào về đích và thả được hết 3 quả bóng vào hộp trước thì thắng. + Đội thắng sẽ cứu được 7 thí sinh mang màu của đội mình. + Đội thua sẽ bốc thăm để cứu 3/5/7 thí sinh (tất cả phiếu thăm sẽ ghi 100% thí sinh được cứu.) ( | MC Âm thanh | Nhiếm Nui | Nhạc cho trò chơi
|  |  | 2 em dẫn đội | Thảo em + Đô đô | nghe hiệu lệnh MC
|  |  | 3 em chuẩn bị + set up dụng cụ của trò chơi | Ánh Hồng + Lương Ngọc | nghe hiệu lệnh MC
8h30-8h32 | Câu 11 |  | MC | Dương Trần + Chị Quỳnh | Dẫn chị Segonel: Chị Quỳnh
8h32-8h40 | Câu 12 | Chị Segolen trao đổi với thí sinh + tặng quà Chị đặt câu hỏi | MC: Dương | Chị Quỳnh | MC: Trực tiếp trò chuyên dẫn chị ý đến
8h40-9h | Các câu hỏi còn lại |  | MC: | Dương Trần
9h-9h05 | Tiết mục nhảy của Sư Phạm |  | Âm thanh | Nui | Lấy từ bên Sư Phạm
9h05-9h15 | Kết thúc cuộc thi, cảm ơn đại biểu, khách mời và trao giải. | - Hiên trao giải KK, Ba, Nhì - Đại diện JPF: Giải nhất | MC Âm thanh | Dương Trần Nui | Lễ tân: Chị Quỳnh cầm khay (certi + JPF) Hải Yến: Phụ trách quà Nhạc: Đường đến vinh quang
9h15-9h45 | Dọn dẹp. | Dọn sân khấu, khu vực chung quanh, tổng hợp lại đồ dùng, đồ đi mượn, đồ thuê, đồ CLB,... Kiểm kê đúng số lượng, bàn giao lại, trả lại đồ thuê, đồ mượn sớm. đúng hạn. |  |  | All